## planing
PLANING DES TACHES POUR LA REALISATION DE L'APPLICATION REPPORT KFFE KKO
Jour | Objectif | Taches
Lundi 29/08/2018 | Specification de besoins et validation | 1- Import de fichier( excel + sql) 2- Fomulaire de demande Fo1 (Ajout de nouvelles pesse a la BD) 3- Edition de rapport
Mardi 30/08/2018 | Developpement | 1- Import de fichier excel 2- import de fichier sql
mercredi 31/08/2018 | Demo | 1- Formulaire de demande Fo1 2- Ajout de nouvelles valeur a la BD
Jeudi 01/08/2018 | Developement | 1- Edition de rapport 2- Formulaire de demande Fo1
Vendredi 02/08/2018 | Demo | 1- Import de fichier( excel + sql) 2- Ajout de nouvelles valeur a la BD 3- Edition de rapport
Samedi 03/08/2018 | Livraison & deploiement | Livraison de V2 de l'application